## Actividades
Alumno: Rodriguez Sanchez Jose Abad y Danna Vanessa Solis Valdivia EASY FOOD
Actividades. | Encargado | Fecha de inicio | Fecha finalización. | Horas estimadas
Analisis | Analisis. | 2023-01-29 | 2023-01-31
Detalles de la aplicación de ¿Qué?, ¿Por qué? Y ¿Para que? | Danna | 2023-01-29 | 2023-01-31 | 1 hr
Desgloce de flujo de trabajo de almenos una pantalla. | Danna | 2023-01-30 | 2023-01-31 | 1 hr
Modelos de bd | Danna | 2023-01-29 | 2023-01-31 | 1 hr
Desarrollo de historias de usuario para cada modulo a desarrollar. | Danna | 2023-01-29 | 2023-01-31 | 20 hr
Diseño | Diseño
Diseño de mockups para visualizar el flujo de trabajo de la aplicación. | Danna | 2023-01-31 | 2023-02-09 | 5hrs
Interacciones de la aplicación. | Danna | 2023-02-01 | 2023-02-09 | 4hrs
Seleccionar paleta de colores de la aplicación. | Danna | 2023-02-02 | 2023-02-09 | 1hr
Seleccionar iconografia. | Danna | 2023-02-03 | 2023-02-09 | 5hrs
Seleccionar tipografia. | Danna | 2023-02-04 | 2023-02-09 | 2hrs
Desarrollo. | Desarrollo
Capacitación en el lenguaje de programación dart. | Abad | 2023-02-10 |  | 15hrs
Capacitación en flutter para el desarrollo hibrido. | Abad | 2023-02-11 |  | 15hrs
Desarrollo login. | Abad | 2023-02-12 |  | 2hrs
Creación de base de datos easy_food | Abad | 2023-02-13 |  | 1hr
Creación de tabla usuers en la base de datos easy_food | Abad | 2023-02-14 |  | 1hr
Creación de la tabla de product en la base de datos easy_food | Abad | 2023-02-15 |  | 1hr
Creación de la tabla de shops en la base de datos easy_food | Abad | 2023-02-16 |  | 1hr
Creación de tabla role ya que pueden existir (repartidores, admin, usuer y owner_shop) | Abad | 2023-02-17 |  | 1hr
Desarrollo vista principal. | Abad | 2023-02-18 |  | 6 hrs
Desarrollo carrito de compras. | Abad | 2023-02-19 |  | 6hrs
Pasarela de pagos. | Abad | 2023-02-20 |  | 8hrs
Conexión con API de google maps para el sistema de geolocaclización. | Abad | 2023-02-21 |  | 8hrs
Desarrollo de vista de productos al seleccionar una tienda (visualización de la tienda) | Abad | 2023-02-22 |  | 8hrs
Desarrollo de la vista de articulos al seleccionar un articulo (visualización de articulos) | Abad | 2023-02-23 |  | 8hrs
Documento de apis. | Abad | 2023-02-24 |  | 4hrs
Documento de desarrollo | Abad | 2023-02-25 |  | 4hrs
Pruebas. | Pruebas
Pruebas de integración para checar que todas las funcionalidades se cumplan bien. | Danna | 2023-02-28 |  | 7hrs
Entregable. | Entregable
Entregable. | Danna y Abad | 2023-03-28 |  | 120 hrs
Documento de base de datos | Danna y Abad | 2023-03-28 |  | 5 hrs
Documento de desarrollo | Danna y Abad | 2023-03-28 |  | 5 hrs

## optimistas
EASY FOOD
Actividades. | horas estimadas
Analisis | Analisis.
Detalles de la aplicación de ¿Qué?, ¿Por qué? Y ¿Para que? | 1 hr
Desgloce de flujo de trabajo de almenos una pantalla. | 1 hr
Modelos de bd | 1 hr
Desarrollo de historias de usuario para cada modulo a desarrollar. | 20 hr
Diseño | Diseño
Diseño de mockups para visualizar el flujo de trabajo de la aplicación. | 5hr
Interacciones de la aplicación. | 4hr
Seleccionar paleta de colores de la aplicación. | 1hr
Seleccionar iconografia. | 4hr
Seleccionar tipografia. | 2hr
Desarrollo. | Desarrollo
Capacitación en el lenguaje de programación dart. | 15 hr
Capacitación en flutter para el desarrollo hibrido. | 15 hr
Desarrollo login. | 2hr
Creación de base de datos easy_food | 1hr
Creación de tabla usuers en la base de datos easy_food | 1hr
Creación de la tabla de product en la base de datos easy_food | 1hr
Creación de la tabla de shops en la base de datos easy_food | 1hr
Creación de tabla role ya que pueden existir (repartidores, admin, usuer y owner_shop) | 1hr
Desarrollo vista principal. | 6hr
Desarrollo carrito de compras. | 6hr
Pasarela de pagos. | 8hr
Conexión con API de google maps para el sistema de geolocaclización. | 8ht
Desarrollo de vista de productos al seleccionar una tienda (visualización de la tienda) | 8hr
Desarrollo de la vista de articulos al seleccionar un articulo (visualización de articulos) | 8hr
Documento de apis. | 4hr
Documento de desarrollo | 4hr
Pruebas. | Pruebas
Pruebas de integración para checar que todas las funcionalidades se cumplan bien. | 7hr
Horas totales | 120 hr

## pesimistas
EASY FOOD
Actividades. | horas pesimistas
Hay posibilidades de que el internet sea malo y por lo tanto no se pueda cumplir con algunas tareas | 6hrs
El tiempo para realizarlo es muy poco por lo cual no se cree terminar en tiempo en forma | 20hrs
Posibilidad de que ciertos programas no sean compatibles con el sistema de la laptop | 25hrs
hay posibilidad de que algun integrante se enferme y se retrase el proyecto | 30hrs
24 hrs